## Cliente
Actividades | Observaciones | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Progreso
Abrir formulario de registro | Implementar un botón que permita abrir el formulario de registro del cliente | Lisbeth, Diego |  |  |  | 100%
Llenar campos solicitados | El formulario debe contener los campos requeridos para poder ingresar los datos solicitados. Cada campo debe tener su respectiva validación | Santiago |  |  |  | 100% | Terminado
Abrir formulario de inicio de sesion | Implementar un botón que permita abrir el formulario de inicio de sesión | Paula |  |  |  | 100% | En proceso
Iniciar sesión | Implementar el inicio de sesion de clientes y administradores ya registrados previamente | Santiago, Sofia |  |  |  | 100% | Sin realizar
Abrir seccion de productos | Implementar un menu desplegable con links que redirijan a una respectiva seccion de productos (Celulares, Parlantes, Computadores) | Diego, Lisbeth |  |  |  | 100%
Seleccionar productos | Cada producto puede seleccionarse al darle click sobre el y así poder ver todas sus características | Diego, Lisbeth |  |  |  | 100%
Visualizar disponibilidad del producto | Poder visualizar a traves de un texto en el producto la disponibilidad del producto y sea si esta disponible o aun quedan existencias del producto | William, Sofia | 2023-10-24 |  |  | 90%
Buscar productos | Implementar un buscador para mas visibilidad de los productos | Lisbeth |  |  |  | 100%
Comprar producto | Implementar metodos de pago, ya sea PSE, Contra entrega o por efectivo (Efecty). Además realizar el formulario de pedido conectado con la base de datos respectivo a cada metodo de pago | Lisbeth, Diego, Paula | 2023-09-20 |  |  | 50%
Seleccionar categoria | Poder seleccionar la categoría de los diferentes tipos de productos tecnológicos que ofrecemos por medio de un menú desplegable | Diego, Lisbeth |  |  |  | 100%
Seleccionar caracteristicas a comparar con el filtro | Agregar un sistema de filtrado que le permita al cliente elegir las cararteristicas del productos a comparar | Diego | 2023-09-13 |  |  | 50%
Generar tabla comparativa | Implementar una tabla comparativa con las respectivas caracteristicas de cada uno de los productos seleccionados para comparar | Santiago, Paula | 2023-10-24 |  |  | 30%

## Administrador
Actividades | Observaciones | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Progreso
Llenar campos solicitados | El formulario debe contener los campos requeridos para poder ingresar los datos solicitados. Cada campo debe tener su respectiva validación | Sofia, Santiago |  |  |  | 100% | Terminado
Abrir formulario de inicio de sesion | Implementar un botón que permita abrir el formulario de inicio de sesión | Lisbeth, Diego |  |  |  | 100% | En proceso
Iniciar sesión | Implementar el inicio de sesion de clientes y administradores ya registrados previamente | Santiago, Paula |  |  |  | 100% | Sin realizar
Abrir seccion de productos | Implementar un menu desplegable con links que redirijan a una respectiva seccion de productos (Celulares, Parlantes, Computadores) | Santiago |  |  |  | 30%
Seleccionar productos | Cada producto puede seleccionarse al darle click sobre el y así poder ver todas sus características | Paula |  |  |  | 20%
Visualizar disponibilidad del producto | Poder visualizar a traves de un texto en el producto la disponibilidad del producto y sea si esta disponible o aun quedan existencias del producto | William |  |  |  | 10%
Registrar producto | Implementar un formulario para registrar los productos | Paula |  |  |  | 100%
Ver lista de productos | Implementar una clase de lista o tabla con todos los productos registrados en la página | Paula |  |  |  | 100%
Modificar precio | Poder modificar el precio de un producto y que este se actualice en la tienda de la pagina | Santiago, Sofia |  |  |  | 100%
Modificar caracteristicas | Poder modificar diferentes caracteristicas de los productos cuando sea necesario | Paula, Santiago |  |  |  | 0%
Cambiar disponibilidad | Se podra cambiar el estado a los productos dependiendo si estan o no disponibles | William |  |  |  | 100%